Приложение №1

к Постановлению IX Заседания Татарстанского

республиканского комитета Росхимпрофсоюза

 от 01.11.2018 г.

**План работы Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза по подготовке XV отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятий или документов  | Ответственные за исполнение | Срок исполнения |
| 1. | Подготовить и направить членам Татрескома Росхимпрофсоюза, руководителям ППО Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза проект «Отчета Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза о работе за период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года»Организовать и провести широкое обсуждение проекта «Отчета Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза о работе за период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года» и использовать его при проведении отчетно-выборных конференций, собраний в объединенных, первичных профсоюзных организациях Доработать проект документа с учетом поступивших замечаний и предложенийРассмотреть проект «Отчета Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза о работе за период с декабря 2014 года по ноябрь 2019 года» на заседании Татрескома Росхимпрофсоюза и утвердить его в окончательной редакции | Руководители Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, работники аппарата Татрескома РосхимпрофсоюзаПредседатели объединенных, первичных профорганизацийРаботники аппарата Татрескома РосхимпрофсоюзаЧлены Татрескома Росхимпрофсоюза | сентябрь 2019 г.Весь отчетно-выборный периодоктябрь-ноябрь 2019 г.ноябрь 2019 г. |
| 2. | На основании отчетных статистических данных о численности работающих и учащихся членов Профсоюза по состоянию на 01.01.2019 г. разработать и утвердить нормы представительства для избрания делегатов XV отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза и членов Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза от первичных профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Довести указанные нормы представительства до объединенных, первичных профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. | Члены Президиума Татрескома Росхимпрофсоюза | I кв. 2019 г. |
| 3. | Направить в Татарстанский республиканский комитет экземпляр итоговых материалов профсоюзных собраний, конференций (протоколы, постановления, доклады, выступления), заполненные анкеты избранных делегатов XV отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, а также списки членов Росхимпрофсоюза, делегированных в состав ЦК Росхимпрофсоюза, руководящих выборных коллегиальных органов Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза в установленном порядке  | Председатели объединенных, первичных профорганизаций | Вдесятидневный срок после проведения отчетно-выборных конференций, собраний |
| 4. | Определить дату, место проведения XV отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Подготовить для утверждения Татрескомом Росхимпрофсоюза проекты повестки, регламента и состава рабочих органов конференции.Утвердить дату, место проведения, проекты повестки, регламента и состава рабочих органов конференции  | Члены Президиума Татрескома РосхимпрофсоюзаЧлены Татрескома Росхимпрофсоюза | II кв. 2019 г.II кв. 2019 г. |
| 5. | Подготовить предложения по количественному и персональному составу контрольно-ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, её председателю  | Члены Президиума Татрескома Росхимпрофсоюза | II кв. 2019 г. |
| 6. | Подготовить и утвердить смету затрат на проведение XV отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза и связанных с ним мероприятий | Члены Президиума Татрескома Росхимпрофсоюза, председатель Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, бухгалтерия Татарстанского республиканского комитета Росхимпрофсоюза | II кв. 2019 г. |
| 7. | Проанализировать протоколы и обобщить решения конференций, собраний организаций Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза по выдвижению кандидатур на должность председателя Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза. Обобщенную информацию представить в Президиум Татрескома Росхимпрофсоюза для обсуждения и принятия соответствующего решенияОпределить условия срочного трудового договора с председателем и заместителями председателя Татарстанской республиканской организации РосхимпрофсоюзаРассмотреть вопрос и принять решение о выдвижении кандидатуры на должность председателя Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза | Члены организационно-массовой комиссии Татрескома РосхимпрофсоюзаЧлены Президиума Татрескома РосхимпрофсоюзаЧлены Татрескома Росхимпрофсоюза | до 20 ноября 2019 г.ноябрь 2019 г.ноябрь 2019 г. |
| 8. | Подготовить «Отчет контрольно-ревизионной комиссии Росхимпрофсоюза о работе за период после XIII отчётно-выборной конференции Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза» | Председатель и члены контрольно-ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза | По плану работы контрольно-ревизионной комиссии Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза |
| 9. | Провести совещания руководителей Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза с председателями объединённых, первичных профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза по вопросам организации и проведения предстоящих отчетно-выборных конференций, собраний  | Руководители Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, председатели объединённых, первичных профсоюзных организаций Татарстанской республиканской организации Росхимпрофсоюза, сотрудники аппарата Татрескома Росхимпрофсоюза | По графику проведения совещаний в 2019 г. |